## Slide 1
EJERCITACIÓN · GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS
Un Corto en Cannes
Resolución guiada: Project Charter, Scope, WBS, listado de actividades,
diagrama de red y diagrama de Gantt (alcance sin costos)
UADE — FACO · DEGES | Docente: Lic. Ornela Palombo

## Slide 2
CONTEXTO
El caso en una mirada
1
Encargo
Producir el cortometraje que abre el Festival de Cannes de mayo de 2026.
2
Contenido
Narrar la historia del cine de forma innovadora, desde sus orígenes hasta la actualidad.
3
Restricción de producto
Duración final no mayor a 20 minutos.
4
Plazo
El material debe estar listo a fines de abril de 2026.
5
Técnica
Rodaje con Croma-Key: requiere locación con fondo verde y camarines.
Tres entregables identificados por el equipo: Pre-Producción (locación, elenco, recursos materiales), Producción (catering, rodaje) y Post-Producción (edición y tráiler).
1 · Contexto
Un Corto en Cannes — Gerenciamiento de Proyectos

## Slide 3
PASO 1 · PROJECT CHARTER
Acta de constitución del proyecto (I)
Objetivo
Producir un cortometraje de hasta 20 minutos que narre la historia del cine de forma innovadora, para la apertura del Festival de Cannes 2026.
Entregable final del proyecto
Grabaciones originales de las escenas del rodaje, más dos copias debidamente resguardadas.
Restricciones
1. Duración del corto: máximo 20 minutos.
2. Plazo: material listo a fines de abril de 2026.
3. Técnica Croma-Key: exige locación con fondo verde.
Supuestos
1. El proyecto inicia la primera semana de enero de 2026.
2. Se contratarán 20 actores.
3. La post-producción queda a cargo de un proveedor contratado directamente por la productora.
Justificación
La productora fue contratada para abrir el festival con una pieza audiovisual propia: una oportunidad de posicionamiento ante la industria internacional del cine.
2 · Project Charter (I)
Un Corto en Cannes — Gerenciamiento de Proyectos

## Slide 4
PASO 1 · PROJECT CHARTER
Acta de constitución del proyecto (II)
Interesados clave
Productora (sponsor)
Project Manager
Equipo de arte y dirección
Elenco y equipo técnico
Proveedores
Festival de Cannes
Entregables principales
1
Locación acondicionada y disponible
2
Elenco contratado
3
Recursos materiales dispuestos en locación
4
Catering contratado
5
Grabaciones + 2 copias de resguardo
Riesgos iniciales de alto nivel
1.
Demoras en encontrar una locación con las características técnicas requeridas (fondo verde, 8 camarines).
2.
Demoras en el proceso de audición: es la actividad más larga y, como se verá, crítica.
3.
Disponibilidad de un proveedor de catering de calidad dentro del presupuesto previsto.
2 · Project Charter (II)
Un Corto en Cannes — Gerenciamiento de Proyectos

## Slide 5
PASO 2 · SCOPE STATEMENT
Exclusiones del alcance
EXCLUSIÓN EXPLÍCITA DEL CASO
La post-producción (edición del material y desarrollo del tráiler teaser) queda fuera del proyecto: la productora la subcontrata directamente a otra compañía.
Exclusiones adicionales que conviene dejar explícitas
2
Distribución, proyección o logística del estreno en el Festival de Cannes.
3
Desarrollo del guion y definición del contenido histórico del corto (se asumen ya definidos por dirección/guion).
4
Seguros de locación, equipos y personal (no descriptos como actividad en el caso).
5
Edición o procesamiento de las copias de resguardo: el alcance cubre solo su guardado seguro.
3 · Scope Statement
Un Corto en Cannes — Gerenciamiento de Proyectos

## Slide 6
PASO 3 · WBS (POSTERIOR A LA FIRMA DEL SCOPE STATEMENT)
Estructura de desglose del trabajo (WBS)
1.0 Un Corto en Cannes
1.1 Pre-Producción
1.2 Producción
1.1.1 Locación
1.1.2 Actores
1.1.3 Recursos
Materiales
1.2.1 Catering
1.2.2 Rodaje
1.1.1.1 Búsqueda
de locación
1.1.1.2 Alquiler
de locación
1.1.2.1 Perfiles
1.1.2.2 Audición
1.1.2.3 Contratación
de actores
1.1.3.1 Listado
1.1.3.2 Búsqueda
proveedores
1.1.3.3 Análisis
alternativas
1.1.3.4 Contratación
proveedores
1.1.3.5 Envío y
disposición
1.2.1.1 Búsqueda
alternativas
1.2.1.2 Análisis
propuestas
1.2.1.3 Contratación
catering
1.2.2.1 Filmación
(Rodaje)
1.2.2.2 Resguardo
y entrega
La Post-Producción no integra el WBS: fue excluida en el Scope Statement.
4 · WBS
Un Corto en Cannes — Gerenciamiento de Proyectos

## Slide 7
PASO 4 · LISTA DE ACTIVIDADES
Actividades, duración y precedencias (sin costos)
ID | Actividad | Duración | Predecesora(s)
A | Búsqueda de locación | 4 sem | —
B | Alquiler de locación | 1 sem | A
C | Desarrollo de perfiles de actores | 3 sem | —
D | Audición de actores | 6 sem | C
E | Contratación de actores | 1 sem | D
F | Listado de recursos materiales | 2 sem | —
G | Búsqueda de proveedores de materiales | 4 sem | F
H | Análisis de alternativas de proveedores | 1 sem | G
I | Contratación de proveedores de materiales | 1 sem | H
J | Envío y disposición de recursos en locación | 1 sem | I, B
K | Búsqueda de alternativas de catering | 3 sem | —
L | Análisis de propuestas de catering | 2 sem | K
M | Contratación del catering * | 1 sem | L
N | Rodaje (filmación) | 6 sem | E, J, M
O | Resguardo y entrega de material (hito) | 0 sem | N
Resaltado = actividades del camino crítico (ver paso 5) · * Contratación del catering: duración no especificada en el caso; se asume 1 semana por analogía con las demás tareas de contratación.
5 · Lista de actividades
Un Corto en Cannes — Gerenciamiento de Proyectos

## Slide 8
PASO 5 · DIAGRAMA DE RED
Red de precedencias (AON) y camino crítico
A · Búsqueda locación
ES 0 Dur 4 EF 4
LS 4 Holg 4 LF 8
B · Alquiler locación
ES 4 Dur 1 EF 5
LS 8 Holg 4 LF 9
C · Perfiles actores
ES 0 Dur 3 EF 3
LS 0 Holg 0 LF 3
D · Audición
ES 3 Dur 6 EF 9
LS 3 Holg 0 LF 9
E · Contratación actores
ES 9 Dur 1 EF 10
LS 9 Holg 0 LF 10
F · Listado recursos
ES 0 Dur 2 EF 2
LS 1 Holg 1 LF 3
G · Búsqueda proveedores
ES 2 Dur 4 EF 6
LS 3 Holg 1 LF 7
H · Análisis alternativas
ES 6 Dur 1 EF 7
LS 7 Holg 1 LF 8
I · Contratación proveed.
ES 7 Dur 1 EF 8
LS 8 Holg 1 LF 9
K · Alternativas catering
ES 0 Dur 3 EF 3
LS 4 Holg 4 LF 7
L · Propuestas catering
ES 3 Dur 2 EF 5
LS 7 Holg 4 LF 9
M · Contratación catering
ES 5 Dur 1 EF 6
LS 9 Holg 4 LF 10
J · Envío y disposición
ES 8 Dur 1 EF 9
LS 9 Holg 1 LF 10
N · Rodaje
ES 10 Dur 6 EF 16
LS 10 Holg 0 LF 16
O · Resguardo y entrega
ES 16 Dur 0 EF 16
LS 16 Holg 0 LF 16
Camino crítico (holgura = 0)
Actividad no crítica
Camino crítico: C → D → E → N → O (3 + 6 + 1 + 6 + 0 = 16 semanas) · Duración total del proyecto: 16 semanas
La ruta de casting (perfiles → audición → contratación) es el cuello de botella real, no la locación ni los materiales (4 y 1 semana de holgura respectivamente).
6 · Diagrama de Red
Un Corto en Cannes — Gerenciamiento de Proyectos

## Slide 9
PASO 6 · CRONOGRAMA
Diagrama de Gantt (sin costos)
Semanas desde el inicio del proyecto (inicio: lunes 5-ene-2026)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
A
Búsqueda de locación
B
Alquiler de locación
C
Perfiles de actores
D
Audición de actores
E
Contratación de actores
F
Listado de recursos
G
Búsqueda de proveedores
H
Análisis de alternativas
I
Contratación de proveedores
J
Envío y disposición
K
Alternativas de catering
L
Propuestas de catering
M
Contratación de catering
N
Rodaje (filmación)
O
Resguardo y entrega (hito)
Fin: 27-abr-2026
Actividad crítica
Actividad no crítica
Hito
7 · Gantt
Un Corto en Cannes — Gerenciamiento de Proyectos

## Slide 10
SÍNTESIS
Lo que deja este ejercicio
16
semanas de duración total del proyecto
5
actividades conforman el camino crítico
0
semanas de holgura en la ruta crítica
Queda pendiente para la próxima clase
•
Costeo de cada actividad y armado del Gantt de costos.
•
Línea Base de Costos y presupuesto a presentar al cliente.
•
Análisis de valor ganado (EVM) al cierre de la semana 5 y decisiones del PM.
Para practicar: videojuego "Un Corto en Cannes" — armá la lista de actividades, el diagrama de red y el Gantt de forma interactiva.
8 · Síntesis
Un Corto en Cannes — Gerenciamiento de Proyectos